## Time Log
Date | Time Start | Time Stop | Time Spent | Details | Total Hours Worked | Grand Total
|  |  | 1899-12-31 01:00 | Unoffically working on project | 1899-12-31 01:00 | 1900-01-05 11:15
2017-06-06 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting | 1899-12-31 01:30
2017-06-06 | 10:00 | 11:00 | 0.041667 | General Design | 1899-12-31 02:30
2017-06-13 | 12:00 | 13:00 | 0.041667 | General Design | 1899-12-31 03:30
2017-06-14 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting | 1899-12-31 04:00
2017-06-14 | 14:10 | 14:25 | 0.010417 | Meeting Notes | 1899-12-31 04:15
2017-06-19 | 8:30 | 9:15 | 0.03125 | HF Ch 11 & 16 | 1899-12-31 05:00
2017-06-19 | 12:10 | 13:00 | 0.034722 | Results Screen | 1899-12-31 05:50
2017-06-19 | 16:15 | 17:10 | 0.038194 | Design | 1899-12-31 06:45
2017-06-19 | 18:00 | 19:30 | 0.0625 | Design & Project Plan | 1899-12-31 08:15
2017-06-19 | 20:00 | 21:45 | 0.072917 | Project Plan | 1899-12-31 10:00
2017-06-20 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting | 1899-12-31 10:30
2017-06-20 | 9:30 | 10:30 | 0.041667 | Create Database | 1899-12-31 11:30
2017-06-20 | 10:40 | 11:30 | 0.034722 | Apple Images | 1899-12-31 12:20
2017-06-20 | 12:10 | 12:40 | 0.020833 | Static Site | 1899-12-31 12:50
2017-06-22 | 14:00 | 15:00 | 0.041667 | Static Site | 1899-12-31 13:50
2017-06-27 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting | 1899-12-31 14:20
2017-06-27 | 10:30 | 11:30 | 0.041667 | Project Structure | 1899-12-31 15:20
2017-06-27 | 11:45 | 12:15 | 0.020833 | Database Class | 1899-12-31 15:50
2017-06-27 | 12:40 | 13:40 | 0.041667 | High Level Design | 1899-12-31 16:50
2017-06-27 | 14:15 | 15:00 | 0.03125 | Class Identification | 1899-12-31 17:35
2017-06-29 | 11:00 | 13:15 | 0.09375 | Website | 1899-12-31 19:50
2017-06-29 | 14:00 | 15:00 | 0.041667 | Website | 1899-12-31 20:50
2017-06-29 | 15:15 | 15:45 | 0.020833 | Website | 1899-12-31 21:20
2017-07-05 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting | 1899-12-31 21:50
2017-07-10 | 19:00 | 20:00 | 0.041667 | jQuery Intro | 1899-12-31 22:50
2017-07-11 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting | 1899-12-31 23:20
2017-07-11 | 9:30 | 10:30 | 0.041667 | jQuery & Java Brainstorm | 1900-01-01 00:20
2017-07-11 | 11:30 | 12:30 | 0.041667 | Java Brainstorm & User Class Written | 1900-01-01 01:20
2017-07-11 | 13:40 | 14:45 | 0.045139 | Broke log4j | 1900-01-01 02:25
2017-07-13 | 14:00 | 15:00 | 0.041667 | log4j still broken | 1900-01-01 03:25
2017-07-14 | 10:30 | 14:00 | 0.14583 | Writing some serious Java | 1900-01-01 06:55
2017-07-14 | 14:30 | 15:00 | 0.020833 | Some more serious Java | 1900-01-01 07:25
2017-07-14 | 19:00 | 19:30 | 0.020833 | UserData update | 1900-01-01 07:55
2017-07-18 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting (Fixed log4j w/ .m2 folder) | 1900-01-01 08:25
2017-07-18 | 10:00 | 12:45 | 0.11458 | First test/Image table populated | 1900-01-01 11:10
2017-07-18 | 12:50 | 14:20 | 0.0625 | Inserts | 1900-01-01 12:40
2017-07-18 | 14:45 | 15:00 | 0.010417 | UserTest class | 1900-01-01 12:55
2017-07-17 | 20:00 | 21:00 | 0.041667 | Git fails | 1900-01-01 13:55
2017-07-19 | 11:00 | 11:20 | 0.013889 | Used database.disconnect(); | 1900-01-01 14:15
2017-07-20 | 11:00 | 11:20 | 0.013889 | Move site pages to IntelliJ | 1900-01-01 14:35
2017-07-20 | 14:45 | 15:15 | 0.020833 | User Authentication Research | 1900-01-01 15:05
2017-07-22 | 11:00 | 11:30 | 0.020833 | Change QuestionData SQL | 1900-01-01 15:35
2017-07-25 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting | 1900-01-01 16:05
2017-07-25 | 9:30 | 10:00 | 0.020833 | StartGame | 1900-01-01 16:35
2017-07-25 | 10:25 | 11:25 | 0.041667 | taglib.jsp fails | 1900-01-01 17:35
2017-07-25 | 11:45 | 13:15 | 0.0625 | More taglib.jsp fails | 1900-01-01 19:05
2017-07-25 | 13:20 | 13:50 | 0.020833 | Dependencies | 1900-01-01 19:35
2017-07-25 | 14:15 | 14:45 | 0.020833 | StartGame - real progress | 1900-01-01 20:05
2017-07-27 | 9:10 | 10:40 | 0.0625 | Git | 1900-01-01 21:35
2017-07-27 | 11:00 | 11:30 | 0.020833 | Git successes | 1900-01-01 22:05
2017-07-27 | 12:15 | 12:45 | 0.020833 | Refactoring | 1900-01-01 22:35
2017-08-01 | 8:45 | 9:15 | 0.020833 | Research | 1900-01-01 23:05
2017-08-01 | 12:15 | 14:15 | 0.083333 | StartGame progress - Pushed up | 1900-01-02 01:05
2017-08-01 | 14:10 | 15:00 | 0.034722 | Git | 1900-01-02 01:55
2017-08-02 | 20:00 | 21:00 | 0.041667 | Git works (for real this time) | 1900-01-02 02:55
2017-08-03 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting | 1900-01-02 03:25
2017-08-03 | 10:20 | 10:50 | 0.020833 | GitHub & StartGame work | 1900-01-02 03:55
2017-08-03 | 11:50 | 13:20 | 0.0625 | HTML work | 1900-01-02 05:25
2017-08-06 | 17:00 | 18:00 | 0.041667 | HTML work | 1900-01-02 06:25
2017-08-06 | 21:55 | 22:25 | 0.020833 | Making a game box | 1900-01-02 06:55
2017-08-07 | 20:30 | 21:00 | 0.020833 | HTML work | 1900-01-02 07:25
2017-08-08 | 9:00 | 9:30 | 0.020833 | Meeting | 1900-01-02 07:55
2017-08-08 | 9:45 | 12:20 | 0.10764 | Image & servlet work | 1900-01-02 10:30
2017-08-08 | 12:30 | 14:30 | 0.083333 | Game not looping properly | 1900-01-02 12:30
2017-08-08 | 16:30 | 16:45 | 0.010417 | Sending one variable instead of each parameter | 1900-01-02 12:45
2017-08-09 | 13:25 | 14:25 | 0.041667 | Deleted TrickyQuestion and TrickyQuestionData | 1900-01-02 13:45
2017-08-09 | 14:25 | 15:25 | 0.041667 | Game still not looping properly | 1900-01-02 14:45
2017-08-09 | 20:00 | 20:30 | 0.020833 | Discussion with Paige - Singleton? | 1900-01-02 15:15
2017-08-09 | 21:00 | 23:00 | 0.083333 | Working toward singleton - fail | 1900-01-02 17:15
2017-08-10 | 8:15 | 9:00 | 0.03125 | Reverted classes back - Add classes to handle mid-game? | 1900-01-02 18:00
2017-08-10 | 9:00 | 12:00 | 0.125 | Singletons keep getting reinstantiated | 1900-01-02 21:00
2017-08-10 | 12:05 | 13:00 | 0.038194 | Questions loading properly, answers not changing | 1900-01-02 21:55
2017-08-10 | 13:05 | 15:05 | 0.083333 | Use session variables instead | 1900-01-02 23:55
2017-08-10 | 15:30 | 17:00 | 0.0625 | SESSION WORKS!! | 1900-01-03 01:25
2017-08-10 | 19:00 | 19:30 | 0.020833 | TrickyQuestion table setup | 1900-01-03 01:55
2017-08-11 | 19:30 | 21:45 | 0.09375 | Game fully functional - SignInUser working | 1900-01-03 04:10
2017-08-11 | 21:45 | 23:59 | 0.093056 | Kind of all over the place - lots of unfinished business | 1900-01-03 06:24
2017-08-12 | 0:00 | 0:31 | 0.021528 | Kind of all over the place - lots of unfinished business | 1900-01-03 06:55
2017-08-12 | 14:00 | 15:30 | 0.0625 | SignUpUser works - validate sign up form | 1900-01-03 08:25
2017-08-14 | 13:30 | 16:30 | 0.125 | Sign In/ Out both work. Navbar is dynamic | 1900-01-03 11:25
2017-08-14 | 16:45 | 17:30 | 0.03125 | Reviewing Contract/ Formatting log | 1900-01-03 12:10
2017-08-14 | 17:30 | 18:45 | 0.052083 | Updated game html and css | 1900-01-03 13:25
2017-08-14 | 20:30 | 23:45 | 0.13542 | myAccount.jsp working with validation | 1900-01-03 16:40
2017-08-15 | 9:10 | 9:40 | 0.020833 | Meeting | 1900-01-03 17:10
2017-08-15 | 9:40 | 14:00 | 0.18056 | Project not actually working as well as I thought..? | 1900-01-03 21:30
2017-08-15 | 18:30 | 23:30 | 0.20833 | Took away database.disconnect() - need to re-add | 1900-01-04 02:30
2017-08-16 | 11:20 | 12:10 | 0.034722 | Questions loading properly, answers not changing | 1900-01-04 03:20
2017-08-16 | 12:35 | 15:45 | 0.13194 | Created ViewTrickyQuestions data classes need word | 1900-01-04 06:30
2017-08-16 | 16:30 | 20:00 | 0.14583 | Fully functional website!! | 1900-01-04 10:00
2017-08-17 | 11:30 | 14:00 | 0.10417 | JavaDoc | 1900-01-04 12:30
2017-08-18 | 10:45 | 14:00 | 0.13542 | More JavaDoc… | 1900-01-04 15:45
2017-08-18 | 14:00 | 15:25 | 0.059028 | GitHub fight | 1900-01-04 17:10
2017-08-18 | 15:30 | 18:00 | 0.10417 | README.md | 1900-01-04 19:40
2017-08-18 | 18:20 | 18:55 | 0.024306 | Finishing Touches | 1900-01-04 20:15
|  |  | 0.625 | Work away from computer | 1900-01-05 11:15
1900-01-05 11:15
Formulas:
Total Hours Worked = SUMPRODUCT([Time Spent]:[Time Spent])
Total Hours Worked = SUMPRODUCT([Time Spent, row above]:[Time Spent])
Grand Total = SUMPRODUCT([Time Spent]:D1000)
Time Spent = [Time Stop]-[Time Start]
Time Spent = SUM(D2:[Time Spent, row above])